FastADB

Plan de Implementación Técnica

Aplicacion de escritorio Flutter multiplataforma Windows · macOS · Linux

| Versión 1.0 | Fecha Mayo 2026 | Estado Planificación |
| --- | --- | --- |

# Índice de Contenidos

# 1. Resumen Ejecutivo

FastADB es una aplicación de escritorio multiplataforma desarrollada en Flutter, diseñada para simplificar la gestion de conexiones Android Debug Bridge (ADB) tanto por USB como por WiFi/TCP-IP. El aplicativo actua como un gestor visual de dispositivos Android, integrando ademas el lanzamiento de scrcpy para espejo de pantalla y herramientas de desarrollo adicionales mediante accesos directos configurables.

La aplicacion no incluye binarios propios de ADB ni scrcpy. En su lugar, el usuario configura las rutas a las herramientas instaladas en su sistema desde un panel de Configuracion dedicado, lo que garantiza compatibilidad con cualquier version y metodo de instalacion (Homebrew, winget, APT, instalacion manual).

## 1.1 Objetivos Principales

- Gestionar y persistir dispositivos ADB (USB y WiFi/TCP) con alias y metadatos.

- Conectar y desconectar dispositivos con un solo clic, mostrando feedback en tiempo real.

- Lanzar scrcpy y otras herramientas directamente desde la interfaz sobre el dispositivo seleccionado.

- Permitir la activacion del modo WiFi ADB desde un dispositivo conectado por USB.

- Funcionar en Windows, macOS y Linux sin necesidad de configuraciones especificas por plataforma.

## 1.2 Alcance del Proyecto

| Componente | Descripcion |
| --- | --- |
| Frontend | Flutter Desktop (Windows, macOS, Linux) |
| Persistencia | Hive (base de datos NoSQL embebida, sin servidor) |
| Integracion ADB | Process.run / Process.start sobre binario configurable |
| Integracion scrcpy | Process.start sobre binario configurable |
| Configuracion | Panel de settings con file picker nativo |
| Estado global | Riverpod (providers reactivos) |
| Distribucion | Instaladores nativos por plataforma (MSIX, DMG, AppImage/DEB) |

# 2. Arquitectura Tecnica

FastADB sigue una arquitectura en capas (Layered Architecture) adaptada para aplicaciones desktop en Flutter, inspirada en los principios de Clean Architecture pero sin la complejidad de casos de uso formales, dado el alcance acotado del proyecto.

## 2.1 Diagrama de Capas

| Capa | Responsabilidad y contenido |
| --- | --- |
| Presentation | Pantallas Flutter, widgets reactivos, providers Riverpod. Sin logica de negocio. |
| Application | ToolsConfigService, DeviceManager, AdbService, ScrcpyService. Orquesta casos de uso. |
| Domain | Modelos de datos: Device, Shortcut, ToolsConfig, ConnectionStatus. |
| Infrastructure | HiveRepository (persistencia), ProcessRunner (ejecucion de binarios), FilePicker nativo. |

## 2.2 Estructura de Directorios

El proyecto sigue la estructura de carpetas recomendada para aplicaciones Flutter de mediana escala:

lib/

core/

services/

adb_service.dart          # Wrapper de comandos ADB

scrcpy_service.dart       # Lanzador de scrcpy

tools_config_service.dart # Lectura/escritura de rutas configuradas

process_runner.dart       # Abstraccion de Process.run/start

repositories/

device_repository.dart    # CRUD de dispositivos en Hive

shortcut_repository.dart  # CRUD de accesos rapidos en Hive

models/

device.dart               # Modelo: alias, host, port, type, serial

shortcut.dart             # Modelo: nombre, comando, icono

tools_config.dart         # Modelo: adbPath, scrcpyPath

connection_status.dart    # Enum: connected, reconnecting, offline

providers/

devices_provider.dart     # Estado reactivo de la lista de dispositivos

tools_config_provider.dart

connection_provider.dart

screens/

devices/

devices_screen.dart

widgets/device_card.dart

usb/

usb_screen.dart

settings/

settings_screen.dart

widgets/tool_path_row.dart

shortcuts/

shortcuts_screen.dart

shared/

widgets/           # Componentes reutilizables

theme/             # ThemeData, colores, tipografia

utils/             # Parsers, formatters

main.dart

## 2.3 Stack Tecnologico

| Paquete / Herramienta | Version recomendada | Proposito |
| --- | --- | --- |
| flutter | >=3.22 | Framework base (Dart SDK 3.x) |
| hive / hive_flutter | ^2.2 | Persistencia clave-valor embebida |
| flutter_riverpod | ^2.5 | Gestion de estado reactivo |
| file_picker | ^8.0 | Selector de archivos nativo multiplataforma |
| path / path_provider | latest | Rutas del sistema operativo |
| shared_preferences | ^2.2 | Almacenamiento de config ligera |
| process_run | ^0.14 | Ejecucion de procesos con PATH resolution |
| window_manager | ^0.3 | Control de ventana desktop (tray, minimize) |
| system_tray | ^2.0 | Icono en bandeja del sistema |
| fluent_ui (opcional) | ^4.9 | Tema Windows-native para mejor integracion |

# 3. Plan de Implementacion por Fases

El proyecto se divide en cinco fases incrementales. Cada fase entrega valor funcional y es independientemente testeable. Las primeras tres fases constituyen el MVP (Producto Minimo Viable).

| Fase | Nombre | Duracion estimada |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Fundacion y Scaffolding | 3-4 dias |
| Fase 2 | Configuracion de Herramientas | 2-3 dias |
| Fase 3 | Gestion de Dispositivos y ADB | 5-7 dias |
| Fase 4 | scrcpy e Integraciones | 3-4 dias |
| Fase 5 | Pulido, Empaquetado y Distribucion | 4-5 dias |

Tiempo total estimado: 17-23 dias de desarrollo Estimacion para un desarrollador senior trabajando a tiempo completo. La Fase 1, 2 y 3 conforman el MVP funcional entregable.

| FASE 1 Fundacion y Scaffolding del Proyecto Duración estimada: 3-4 dias | MVP |
| --- | --- |

### Objetivo

Establecer la base del proyecto con la estructura de carpetas, el sistema de temas, la navegacion lateral y los modelos de datos centrales. Al final de esta fase, la aplicacion debe arrancar correctamente en las tres plataformas y mostrar la navegacion.

### Pasos

- Crear el proyecto Flutter con soporte desktop habilitado:

flutter create --platforms=windows,macos,linux fastadb

cd fastadb && flutter config --enable-windows-desktop

flutter config --enable-macos-desktop

flutter config --enable-linux-desktop

- Instalar dependencias iniciales en pubspec.yaml: flutter_riverpod, hive_flutter, path_provider, window_manager, go_router.

- Implementar ThemeData con el paleta oscura de FastADB (#0D1117, #161B22, #00D084 como accent).

- Crear la estructura de carpetas segun el diagrama de directorios de la seccion 2.2.

- Implementar el shell de navegacion: AppShell con sidebar (NavigationRail o Column con items personalizados) y area de contenido.

- Definir las rutas con go_router: /, /usb, /wifi, /shortcuts, /settings.

- Crear los modelos Dart con type-safe: Device, Shortcut, ToolsConfig usando freezed o clases manuales con copyWith.

- Inicializar Hive al arranque en main.dart y registrar los adapters de los modelos.

- Verificar que la app arranca en las tres plataformas: flutter run -d windows / macos / linux.

### Criterios de Aceptacion de Fase 1

- La app compila y arranca sin errores en Windows, macOS y Linux.

- La navegacion sidebar permite cambiar entre las 5 secciones.

- Hive se inicializa correctamente y no lanza errores al arrancar.

- El tema visual coincide con el disenio: sidebar oscura, fondo #0D1117, accent verde.

| FASE 2 Configuracion de Herramientas (ADB y scrcpy) Duración estimada: 2-3 dias | MVP |
| --- | --- |

### Objetivo

Implementar la pantalla de Configuracion completa: deteccion de rutas de ADB y scrcpy en el sistema, file picker para seleccion manual, verificacion de binarios y persistencia de la configuracion.

### Pasos

- Crear ToolsConfig como modelo persistido en shared_preferences (ruta del binario ADB y ruta de scrcpy).

- Implementar ToolsConfigService con los metodos:

  - loadConfig() — carga la config guardada al inicio.

  - saveConfig(config) — persiste ambas rutas.

  - verifyAdb(path) — ejecuta 'adb version' y parsea la salida.

  - verifyScrcpy(path) — ejecuta 'scrcpy --version' y parsea la salida.

  - autoDetectAdb() — busca 'adb' en el PATH del sistema.

  - autoDetectScrcpy() — busca 'scrcpy' en el PATH del sistema.

- Implementar la logica de autodeteccion usando process_run.which() para resolver binarios en PATH.

- Crear ToolsConfigNotifier con Riverpod (StateNotifier) exponiendo el estado: {adbPath, scrcpyPath, adbStatus, scrcpyStatus}.

- Construir la pantalla SettingsScreen con las secciones: Herramientas Externas, General, Apariencia.

- Implementar el widget ToolPathRow reutilizable con: icono de herramienta, estado (detectado/no configurado/error), input de ruta, boton Explorar (file_picker) y boton Verificar.

- Al verificar: mostrar toast/snackbar con el resultado y la version detectada.

- Al abrir la app con rutas sin configurar: mostrar un banner de advertencia en la pantalla principal con enlace a Configuracion.

### Criterios de Aceptacion de Fase 2

- Si ADB esta instalado via Homebrew/winget/apt, se detecta automaticamente al abrir Configuracion.

- El file picker abre el explorador nativo y guarda la ruta seleccionada.

- El boton Verificar confirma que el binario responde y muestra la version.

- La config persiste entre reinicios de la aplicacion.

- La pantalla muestra correctamente el estado: verde (detectado), amarillo (no configurado), rojo (error).

| FASE 3 Gestion de Dispositivos y Conexion ADB Duración estimada: 5-7 dias | MVP |
| --- | --- |

### Objetivo

Implementar el nucleo funcional de la aplicacion: CRUD de dispositivos guardados, deteccion de dispositivos USB en tiempo real, conexion y desconexion WiFi/TCP, y feedback de estado en la UI.

### Pasos

- Implementar DeviceRepository sobre Hive con operaciones: addDevice, updateDevice, deleteDevice, listDevices.

- Crear AdbService con los siguientes metodos clave:

  - connect(host, port) — ejecuta 'adb connect host:port', parsea el resultado.

  - disconnect(serial) — ejecuta 'adb disconnect serial'.

  - listUsbDevices() — ejecuta 'adb devices' y parsea las lineas de dispositivos USB autorizados.

  - getDeviceState(serial) — ejecuta 'adb -s serial get-state'.

  - enableTcpip(serial, port) — ejecuta 'adb -s serial tcpip port'.

  - getDeviceModel(serial) — ejecuta 'adb -s serial shell getprop ro.product.model'.

  - getAndroidVersion(serial) — ejecuta 'adb -s serial shell getprop ro.build.version.release'.

- Implementar DevicesNotifier (Riverpod) que:

  - Mantiene la lista de dispositivos guardados con su estado de conexion.

  - Lanza un timer periodico cada 8 segundos para refrescar el estado de cada dispositivo WiFi.

  - Actualiza el estado (connected / reconnecting / offline) reactivamente.

- Implementar UsbDevicesNotifier que:

  - Ejecuta 'adb devices' cada 5 segundos para detectar dispositivos USB conectados.

  - Enriquece cada dispositivo con modelo y version de Android.

- Construir la pantalla DevicesScreen con: lista de tarjetas WiFi, lista de tarjetas USB y la barra de accesos rapidos globales.

- Crear el widget DeviceCard con: nombre/alias, serial o IP, indicador de estado con color (verde/amarillo/rojo), botones de accion contextuales segun el estado y el tipo de conexion.

- Implementar el modal 'Agregar / Editar Dispositivo' con: selector de tipo (WiFi vs USB), campos de formulario (alias, IP, puerto), checkbox de reconexion automatica y selector de accesos rapidos del dispositivo.

- Implementar la pantalla UsbScreen con: lista en vivo de dispositivos USB, boton 'Activar WiFi ADB' que ejecuta enableTcpip() y guia el usuario para introducir la IP manualmente.

- Agregar logica de reconexion automatica al inicio: si la config lo indica, iterar los dispositivos con autoReconnect=true y llamar a connect().

### Criterios de Aceptacion de Fase 3

- Se pueden agregar, editar y eliminar dispositivos WiFi desde la UI.

- El boton Conectar ejecuta 'adb connect' y el resultado se refleja en la tarjeta.

- Los dispositivos USB se detectan automaticamente al conectar el cable.

- El estado de conexion se actualiza periodicamente sin bloquear la UI.

- La reconexion automatica funciona al reiniciar la aplicacion.

- El flujo 'Activar WiFi ADB desde USB' ejecuta correctamente adb tcpip 5555.

| FASE 4 Integracion de scrcpy y Accesos Rapidos Duración estimada: 3-4 dias | Core |
| --- | --- |

### Objetivo

Integrar el lanzamiento de scrcpy y habilitar el sistema de accesos rapidos configurables que ejecutan comandos arbitrarios sobre el dispositivo seleccionado.

### Pasos

- Implementar ScrcpyService con:

  - launch(serial, options) — lanza scrcpy como proceso independiente (no bloqueante).

  - buildArgs(options) — construye los argumentos: -s serial, --max-size, --bit-rate, etc.

  - isRunning(serial) — verifica si ya hay una sesion scrcpy activa para ese serial.

- Crear el modelo Shortcut: { id, name, icon, commandTemplate, isGlobal }.

- El campo commandTemplate admite el placeholder %DEVICE% que se sustituye por el serial del dispositivo al ejecutar. Ejemplo: 'adb -s %DEVICE% logcat'.

- Implementar ShortcutRepository sobre Hive para CRUD de accesos rapidos.

- Construir la pantalla ShortcutsScreen con: lista de accesos configurados, boton de creacion, edicion inline y eliminacion con confirmacion.

- Crear el widget de edicion de shortcut: campo nombre, selector de icono (Material Symbols), campo de comando con auto-completado de placeholder %DEVICE%.

- Integrar los accesos rapidos en la DeviceCard: los shortcuts globales y los especificos del dispositivo se muestran como botones en el panel de acciones.

- Al ejecutar un shortcut: reemplazar %DEVICE% por el serial, ejecutar el comando con Process.start, y mostrar la salida en un panel de terminal expandible.

- Precarga de shortcuts de ejemplo al primer arranque: Shell, Logcat, Captura de pantalla, File Manager (si scrcpy los soporta).

### Criterios de Aceptacion de Fase 4

- El boton scrcpy en una DeviceCard lanza correctamente la ventana de espejo de pantalla.

- Si scrcpy no esta configurado, se muestra un mensaje de error con enlace a Configuracion.

- Se pueden crear, editar y eliminar accesos rapidos desde la pantalla Shortcuts.

- Los shortcuts ejecutan el comando con el serial del dispositivo correcto.

- El placeholder %DEVICE% se reemplaza correctamente en el comando.

| FASE 5 Pulido, Empaquetado y Distribucion Duración estimada: 4-5 dias | Release |
| --- | --- |

### Objetivo

Preparar la aplicacion para distribucion: iconos, bandeja del sistema, generacion de instaladores nativos para cada plataforma y documentacion de usuario.

### Pasos

- Diseno e integracion de iconos de la aplicacion (512x512 PNG, ICO para Windows, ICNS para macOS).

- Implementar system_tray con window_manager: icono en bandeja, menu contextual (Abrir, Reconectar todos, Salir), opcion de iniciar minimizado.

- Configurar el cierre de ventana para minimizar a bandeja en lugar de salir completamente.

- Revisar y pulir animaciones de estado: transiciones de conexion, loading spinners en operaciones ADB.

- Implementar la pantalla de 'Primera ejecucion': wizard de 2 pasos para configurar ADB y scrcpy.

- Empaquetado por plataforma:

  - Windows: configurar MSIX con flutter_distributor o msix package.

  - macOS: generar .app y .dmg con create-dmg, configurar entitlements para Process.

  - Linux: generar AppImage con appimage-builder y paquete .deb.

- Tests de smoke en las tres plataformas: verificar arranque, conexion, lanzamiento de scrcpy.

- Crear el README.md con: requisitos previos, instrucciones de instalacion por plataforma y guia de uso rapido.

### Criterios de Aceptacion de Fase 5

- El instalador de Windows (MSIX o EXE) instala la app correctamente sin errores.

- El DMG de macOS arranca la app sin advertencias de seguridad (Gatekeeper).

- El AppImage de Linux ejecuta la app en Ubuntu 22.04 y 24.04.

- El icono de la app aparece correctamente en bandeja en las tres plataformas.

- El wizard de primera ejecucion guia al usuario a configurar ADB antes de usar la app.

# 4. Decisiones Tecnicas Clave

## 4.1 Por que Hive en lugar de SQLite

| Criterio | Hive vs SQLite |
| --- | --- |
| Setup | Hive: cero configuracion, zero servidor. SQLite: requiere FFI en desktop. |
| Esquema | Hive: schema-less, ideal para config dinamica. SQLite: schema rigido. |
| Rendimiento | Hive: muy rapido para lectura/escritura de pocos registros (<1000). |
| Portabilidad | Hive: almacena en la carpeta de la app, facil de respaldar. |
| Conclusion | Para este volumen de datos (decenas de dispositivos), Hive es la opcion correcta. |

## 4.2 Ejecucion de Procesos: Process.run vs Process.start

La eleccion entre los dos metodos depende del tipo de operacion:

| Metodo | Cuando usarlo en FastADB |
| --- | --- |
| Process.run() | Comandos cortos y sincrónicos: connect, disconnect, get-state, tcpip. Espera a que termine y devuelve stdout/stderr completo. |
| Process.start() | Procesos de larga duracion: scrcpy, logcat, shell interactivo. No bloquea la UI, permite leer stdout en streaming. |

## 4.3 Seguridad: Permisos en macOS

Advertencia macOS Si se distribuye fuera de la Mac App Store (recomendado para esta app), se debe firmar con Developer ID y usar 'hardened runtime' con el entitlement 'com.apple.security.cs.allow-unsigned-executable-memory' para poder ejecutar Process.run sobre binarios externos. Sin firma, Gatekeeper bloqueara la app en macOS 13+.

## 4.4 Actualizacion del PATH en Windows

En Windows, el PATH del proceso padre de Flutter no incluye automaticamente los paths de Android SDK. Se recomienda resolver la ruta de ADB de la siguiente forma (en orden de prioridad):

- Ruta configurada manualmente por el usuario en Settings.

- Variable de entorno ANDROID_HOME o ANDROID_SDK_ROOT.

- Busqueda en AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe.

- Busqueda en el PATH del sistema.

# 5. Flujos Criticos

## 5.1 Flujo de Conexion WiFi

- Usuario presiona 'Conectar' en una DeviceCard (estado: offline).

- DevicesNotifier llama a AdbService.connect(host, port).

- AdbService ejecuta: process.run([adbPath, 'connect', 'host:port']).

- Se parsea el stdout: 'connected to host:port' → exito. Cualquier otra respuesta → error.

- DevicesNotifier actualiza el estado del dispositivo a 'connected' o 'error'.

- La DeviceCard se actualiza reactivamente mostrando el nuevo estado.

## 5.2 Flujo de Deteccion USB

- UsbDevicesNotifier inicia un Timer.periodic(Duration(seconds: 5)).

- Cada 5 segundos ejecuta: process.run([adbPath, 'devices']).

- Parsea el stdout: extrae lineas con estado 'device' (ignorando 'unauthorized' y 'offline').

- Para cada serial nuevo, ejecuta getprop para obtener modelo y version de Android.

- Actualiza la lista de dispositivos USB en el provider.

- La UsbScreen se reconstruye reactivamente con los cambios.

## 5.3 Flujo Activar WiFi ADB desde USB

- Usuario presiona 'Activar WiFi ADB' en un dispositivo USB.

- Se ejecuta: adb -s [serial] tcpip 5555.

- Se muestra un dialogo solicitando la IP del dispositivo (puede sugerirse con: adb -s [serial] shell ip route).

- Al confirmar, se llama a AdbService.connect(ip, 5555) y se guarda el dispositivo en la lista WiFi.

- El dispositivo queda persistido para futuros arranques.

# 6. Estrategia de Testing

Se recomienda una estrategia pragmatica con tres niveles de prueba, priorizando la cobertura de los servicios criticos:

## 6.1 Unit Tests (Dart Test)

- AdbService: mockear ProcessRunner y verificar que los comandos se construyen correctamente para cada operacion (connect, disconnect, tcpip, devices).

- ToolsConfigService: verificar que la autodeteccion y verificacion de rutas funciona con diferentes outputs de version.

- Parsers de output ADB: validar que 'adb devices' se parsea correctamente para diferentes formatos de respuesta.

- DeviceRepository: CRUD completo sobre Hive en memoria (HiveDB mock).

## 6.2 Widget Tests (Flutter Test)

- DeviceCard: verificar que el estado connected/reconnecting/offline renderiza los colores e iconos correctos.

- ToolPathRow: verificar que el estado detectado/no configurado/error renderiza el pill de estado correcto.

- Modal de agregar dispositivo: verificar que el formulario valida IP y puerto correctamente.

## 6.3 Smoke Tests Manuales por Plataforma

| Plataforma | Tests manuales criticos |
| --- | --- |
| Windows 10/11 | Arranque, file picker, conexion WiFi, lanzamiento scrcpy, bandeja del sistema. |
| macOS 13+ | Permisos de Gatekeeper, Process.run sobre binarios externos, DMG instalacion. |
| Ubuntu 22.04/24.04 | AppImage ejecucion, deteccion USB (permisos udev), integracion con tray. |

# 7. Cronograma y Milestones

| Semana | Fases completadas | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 (dias 1-5) | Fase 1 + Fase 2 | App arranca en 3 plataformas. Settings funcional con deteccion de ADB/scrcpy. |
| Semana 2 (dias 6-12) | Fase 3 | MVP funcional: CRUD dispositivos, conexion WiFi y USB, reconexion automatica. |
| Semana 3 (dias 13-17) | Fase 4 | scrcpy integrado, sistema de shortcuts configurable, terminal de output. |
| Semana 4 (dias 18-23) | Fase 5 | Instaladores nativos, icono de bandeja, wizard de primera ejecucion, release v1.0. |

MVP entregable al final de la Semana 2 Al finalizar la Fase 3, la aplicacion ya es completamente funcional para el caso de uso principal: gestionar y conectar dispositivos ADB. Las Fases 4 y 5 anaden valor adicional pero no son bloqueantes para el uso diario.

# 8. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| macOS Gatekeeper bloquea binarios externos | Alta | Usar hardened runtime + entitlement cs.allow-unsigned. Documentar en README. |
| PATH de ADB no disponible en proceso Flutter desktop | Media | Implementar busqueda multi-estrategia (seccion 4.4) y file picker como fallback. |
| scrcpy no disponible en Linux via AppImage | Media | Detectar y mostrar instrucciones de instalacion por distro (apt, dnf, pacman). |
| Permisos USB en Linux (udev rules) | Media | Documentar regla udev para adb y detectar el error 'no permissions' en el output. |
| Cambios en el formato de output de 'adb devices' | Baja | Parsers robustos con regex y tests unitarios sobre multiples formatos. |
| Conflicto de servidor ADB (multiple instancias) | Baja | Ejecutar 'adb start-server' al arranque. Detectar y manejar puerto 5037 ocupado. |

# 9. Proximos Pasos Inmediatos

Para iniciar el desarrollo de inmediato, se recomienda la siguiente secuencia:

- Verificar que Flutter SDK >= 3.22 esta instalado y desktop habilitado: flutter doctor.

- Ejecutar: flutter create --platforms=windows,macos,linux fastadb

- Agregar las dependencias de Fase 1 al pubspec.yaml y ejecutar: flutter pub get

- Crear el ThemeData con la paleta de FastADB y verificar en las tres plataformas.

- Implementar el AppShell con navegacion y rutas vacias — primer commit funcional.

- Proceder con Fase 2 (ToolsConfigService) para tener feedback visual inmediato del estado del entorno.

Comandos de arranque rapido flutter create --platforms=windows,macos,linux fastadb && cd fastadb && flutter pub add flutter_riverpod hive hive_flutter path_provider file_picker go_router window_manager process_run

FastADB — Plan de Implementacion Tecnica v1.0

Mayo 2026  |  Documento interno